ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛОКОЛАМСК

ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От__31.01.2018_____________			                     №_______13_______________

г. ВОЛОКОЛАМСК

О мерах по реорганизации муниципальных учреждений культуры                             досугового типа городского поселения Волоколамск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации приоритетного проекта Правительства Московской области «Внедрение умной социальной политики – перевод социальных учреждений на работу по единым стандартам»,   письмом   Министерства   культуры   Московской  области  от  16.10.2017 г.

№ 137-01 Исх.-7603, ст. 42 Устава городского поселения Волоколамск, на основании решения Совета депутатов городского поселения Волоколамск от 13.09.2017 г. № 124/30             «О реорганизации муниципальных учреждений культуры досугового типа городского поселения Волоколамск», а также в связи с применением новых профессиональных стандартов и необходимостью повышения уровня и качества обслуживания населения городского поселения Волоколамск  в социально-культурной сфере

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 01.02.2018г. реорганизацию в форме присоединения муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры «Текстильщик» (место нахождения: 143602 Московская область, г. Волоколамск, ул. Текстильщиков, д. 15),  муниципального казённого учреждения «Ченецкий Дом культуры» (место нахождения: 143600 Московская область, Волоколамский район, д. Ченцы, ул. Советская, д. 5-а), муниципального казённого учреждения «Дом культуры «Космос» (место нахождения: 143600 Московская область, г. Волоколамск, ул. Волоколамская, д. 20),  к муниципальному бюджетному  учреждению «Городской культурно-досуговый центр» (место нахождения: 143602 Московская область, г. Волоколамск, ул. Пороховская, д. 3).

2.  Установить, что после реорганизации МБУ «Городской культурно-досуговый центр» является в соответствии с передаточными актами правопреемником по правам и обязанностям МБУ «Дом культуры «Текстильщик», МКУ «Ченецкий Дом культуры», МКУ «Дом культуры «Космос».

3.  Сохранить объём муниципальных работ, подлежащих выполнению МБУ «Городской культурно-досуговый центр» после реорганизации в форме присоединения МБУ «Дом культуры «Текстильщик», МКУ «Ченецкий Дом культуры», МКУ «Дом культуры «Космос».

4.  Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений (прилагается).

5.   Начальнику    отдела     организационной    работы   и   кадрового    обеспечения

администрации    городского   поселения    Волоколамск Кузнецовой С.И. организовать реализацию плана мероприятий по реорганизации названных муниципальных учреждений.

6.  Утвердить с 01.02.2018 г. предельную штатную численность работников МБУ   «Городской культурно-досуговый центр» - 50,0 ед.:

Руководители – 5

Специалисты – 17,5

Общеотраслевые работники – 4

Рабочие – 23,5.

7.  Директору МБУ «Городской культурно-досуговый центр» Кашириной А.В.:

- в течение трёх дней с момента издания настоящего постановления подготовить и направить уведомления о реорганизации МБУ «Дом культуры «Текстильщик», МКУ «Ченецкий Дом культуры», МКУ «Дом культуры «Космос» в форме присоединения к МБУ «Городской культурно-досуговый центр» по установленной форме в Межрайонную ИФНС России № 19 по Московской области;

- по окончании процедуры реорганизации осуществить юридические действия по государственной регистрации изменений Устава МБУ «Городской культурно-досуговый центр»;

- в установленный законом срок подать сведения о внесении изменений в Устав учреждения в налоговый орган;

-  в течение 10-ти дней после регистрации изменений в Уставе МБУ «Городской культурно-досуговый центр» представить в отдел правого обеспечения и имущественных отношений администрации городского поселения Волоколамск 1 (один) экземпляр Устава с изменениями.

8. Начальнику отдела правового обеспечения и имущественных отношений администрации городского поселения Волоколамск Мироновой Т.В. совершить юридически значимые действия по закреплению имущества реорганизованного юридического лица на праве оперативного управления в соответствии с законодательством РФ.

9.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского поселения Волоколамск в сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

городского поселения Волоколамск                                                                        П.А. Лазарев

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

городского поселения Волоколамск

от_31.01.2018 ___ №__13_________

ПЛАН

мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений культуры                            досугового типа городского поселения Волоколамск

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомить руководителей и работников муниципальных учреждений с постановлением главы городского поселения Волоколамск о мерах по реорганизации муниципальных учреждений культуры досугового типа, расположенных на территории городского поселения Волоколамск | Начальник отдела организационной работы и кадрового обеспечения и имущественных отношений администрации городского поселения Волоколамск Кузнецова С.И., директора учреждений | В течение трёх дней с момента издания настоящего постановления |
| 2. | Подготовить и направить уведомления о реорганизации МБУ «Дом культуры «Текстильщик», МКУ «Ченецкий Дом культуры», МКУ «Дом культуры «Космос» в форме присоединения к МБУ «Городской культурно-досуговый центр» по установленной форме в Межрайонную ИФНС России № 19 по Московской области | Директор МБУ «Городской культурно-досуговый центр» Каширина А.В. | В течение трёх дней с момента издания настоящего постановления |
| 3. | Подготовить и опубликовать уведомления о реорганизации муниципальных учреждений в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского поселения Волоколамск в сети «Интернет» | Начальник отдела организационной работы и кадрового обеспечения и имущественных отношений администрации городского поселения Волоколамск Кузнецова С.И. | В течение трёх дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, повторно через месяц после первого опубликования уведомления |
| 4. | Подготовить и направить уведомление в ГКУ МО «Волоколамский центр занятости населения» о реорганизации муниципальных учреждений | Директора учреждений | В письменной форме за два месяца до увольнения (сокращения) |
| 5. | Уведомить в письменной форме территориальный орган Пенсионного фонда, Фонда социального страхования Регионального фонда медицинского страхования | Начальник отдела организационной работы и кадрового обеспечения и имущественных отношений администрации городского поселения Волоколамск Кузнецова С.И. | В течение трёх дней с момента издания настоящего постановления |
| 6. | Подготовить и вручить письменные уведомления (под личную роспись) руководителям и работникам МБУ «Городской культурно-досуговый центр», МБУ «Дом культуры «Текстильщик», МКУ «Ченецкий Дом культуры», МКУ «Дом культуры «Космос» об изменении условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных условий труда (реорганизации), при необходимости – о предстоящем высвобождении. В случае отказа работников от продолжения работы в связи с реорганизацией, работодателю подготовить документы о прекращении трудовых договоров в соответствии с п.6 ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ | Директора учреждений, начальник отдела организационной работы и кадрового обеспечения и имущественных отношений администрации городского поселения Волоколамск Кузнецова С.И. | В течение трёх дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 7. | Подготовить и направить уведомления кредиторам и дебиторам о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений | Директор муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики» городского поселения Волоколамск Рожкова О.С. | В течение трёх рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц |
| 8. | Создать инвентаризационную комиссию для проведения инвентаризации активов и обязательств МБУ «Городской культурно-досуговый центр», МБУ «Дом культуры «Текстильщик», МКУ «Ченецкий Дом культуры», МКУ «Дом культуры «Космос», и провести инвентаризацию активов и обязательств МБУ «Городской культурно-досуговый центр», МБУ «Дом культуры «Текстильщик», МКУ «Ченецкий Дом культуры», МКУ «Дом культуры «Космос», составить передаточный акт и представить его учредителю на утверждение. Составить заключительную бухгалтерскую отчетность с закрытием счетов учета и прибылей. На основании данных передаточного акта и построчного объединения составить вступительную бухгалтерскую отчетность. | Директор муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики» городского поселения Волоколамск Рожкова О.С., отдел культуры, спорта, молодежной политики и предпринимательства администрации городского поселения Волоколамск, директора учреждений | До составления промежуточного баланса |
| 9. | Передать печати, штампы и учредительные документы МБУ «Дом культуры «Текстильщик», МКУ «Ченецкий Дом культуры», МКУ «Дом культуры «Космос» в отдел культуры, спорта, молодежной политики и предпринимательства администрации городского поселения Волоколамск | Директора учреждений | В течение 10-ти дней после составления передаточного акта |
| 10. | Произвести начисление и выплату компенсаций работникам МБУ «Городской культурно-досуговый центр», МБУ «Дом культуры «Текстильщик», МКУ «Ченецкий Дом культуры», МКУ «Дом культуры «Космос», и уволенным в связи с реорганизацией учреждения | Директора учреждений, директор муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики» городского поселения Волоколамск Рожкова О.С. | В соответствии с действующим законодательством |
| 11. | Составить промежуточный баланс на дату прекращения деятельности МБУ «Дом культуры «Текстильщик», МКУ «Ченецкий Дом культуры», МКУ «Дом культуры «Космос» с учетом проверок Межрайонной ИФНС России № 19 по Московской области | Директора учреждений, директор муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики» городского поселения Волоколамск Рожкова О.С. | В течение 15-ти дней после издания настоящего постановления |
| 12. | Представить документы для закрытия лицевых счетов МБУ «Дом культуры «Текстильщик», МКУ «Ченецкий Дом культуры», МКУ «Дом культуры «Космос» | Директора учреждений, директор муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики» городского поселения Волоколамск Рожкова О.С. | В соответствии с действующим законодательством |
| 13. | Осуществить передачу документов в соответствии с номенклатурой дел, в том числе трудовые книжки МБУ «Дом культуры «Текстильщик», МКУ «Ченецкий Дом культуры», МКУ «Дом культуры «Космос» директору МБУ «Городской культурно-досуговый центр» | Директора учреждений | В соответствии с действующим законодательством |
| 14. | Подготовить и направить в Межрайонную ИФНС России № 19 по Московской области документы для внесения записи о прекращении деятельности МБУ «Дом культуры «Текстильщик», МКУ «Ченецкий Дом культуры», МКУ «Дом культуры «Космос» | Директор МБУ «Городской культурно-досуговый центр» Каширина А.В., директора учреждений | В соответствии с действующим законодательством |
| 15. | Получить в Межрайонной ИФНС России № 19 по Московской области информационное письмо о внесении в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности МБУ «Дом культуры «Текстильщик», МКУ «Ченецкий Дом культуры», МКУ «Дом культуры «Космос» | Директор МБУ «Городской культурно-досуговый центр» Каширина А.В., директора учреждений | В соответствии с действующим законодательством |
| 16. | Подготовить изменения в Устав МБУ «Городской культурно-досуговый центр». После утверждения Устава главой городского поселения Волоколамск зарегистрировать его в установленном порядке | Начальник отдела правового обеспечения и имущественных отношений администрации городского поселения Волоколамск Миронова Т.В., Директор МБУ «Городской культурно-досуговый центр» Каширина А.В. | По окончании процедуры реорганизации |
| 17. | Внести в трудовые книжки работников МБУ «Дом культуры «Текстильщик», МКУ «Ченецкий Дом культуры», МКУ «Дом культуры «Космос» записи о реорганизации муниципальных учреждений | Директора учреждений | С момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности |
| 18. | Издать приказ о сокращении штатной численности в связи с проведением реорганизации муниципальных учреждений | Директора учреждений | В течение трёх рабочих дней с момента опубликования настоящего постановления |
| 19. | Передать в соответствии с передаточными актами перечень имущества, закрепленный на праве оперативного управления за МБУ «Дом культуры «Текстильщик», МКУ «Ченецкий Дом культуры», МКУ «Дом культуры «Космос» в МБУ «Городской культурно-досуговый центр» | Директор муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики» городского поселения Волоколамск Рожкова О.С., начальник отдела правового обеспечения и имущественных отношений администрации городского поселения Волоколамск Миронова Т.В. | В соответствии с действующим законодательством |